

**ПЛАН**

**подготовки и проведения городского конкурса молодых педагогических работников**

**муниципальных образовательных учреждений города Магадана**

**«Педагогический дебют - 2017»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Содержание работы** | **Дата** | | **Ответственные** |
|  | Общее руководство подготовкой и проведением городского конкурса  «Педагогический дебют» | весь период | | Кутилова Е.А. |
|  | Согласование места проведения презентационного этапа Конкурса, церемонии открытия и закрытия Конкурса | до 20.10.17 г. | | Кутилова Е.А. |
|  | Проведение заседаний оргкомитета | по плану | | Кутилова Е.А. |
|  | Подготовка проектов приказов:  - о проведении Конкурса, об утверждении Положения о Конкурсе, Порядка проведения Конкурса;  - об утверждении плана подготовки и проведения Конкурса, состава оргкомитета Конкурса;  - об утверждении списка участников Конкурса;  - об утверждении состава экспертных групп;  - об утверждении состава счетной комиссии;  - об утверждении конкурсной комиссии;  - об итогах Конкурса | до 01. 10.17 г.  до 15.10.17 г.  до 03.11. 17 г.  до 08.12.17 г. | | Леонтьева В.В.  Леонтьева В.В.  Леонтьева В.В. |
|  | Прием заявлений на участие в Конкурсе | до 01.11.17 г. | | Катренко С.В. |
|  | Прием пакета конкурсных материалов | до 01.11.17 г. | | Катренко С.В. |
|  | Составление списка и регистрация участников Конкурса | до 01.11.17 г. | | Катренко С.В., Матвеева Ю.М. |
|  | Комплектование  экспертных групп, счетной комиссии  конкурсной комиссии | с 21.10 по 01.11.17 г. | | Игнатова Л.М.,  Леонтьева В.В. |
|  | Разработка оценочных листов заочного и очного туров Конкурса | до 01.11.17 г. | | Леонтьева В.В., Катренко С.В., Матвеева Ю.М. |
|  | Проведение установочного семинара для конкурсантов | до 08.11.17 г. | | Леонтьева В.В. |
|  | Оформление буклета о Конкурсе, изготовление печатной версии | до 17.11.17 г. | | Леонтьева В.В. |
|  | Оформление брошюры Конкурса для членов конкурсной комиссии и конкурсантов, изготовление печатной версии | до 22.11.17 г. | | Леонтьева В.В.,  редакционная группа |
|  | Подготовка пакета документов для оргкомитета, экспертных групп,  конкурсной и счетной комиссий, участников Конкурса | до 22..11. 17 г. | | Леонтьева В.В.,  Катренко С.В., Матвеева Ю.М. |
|  | Организация работы   * экспертных групп, * конкурсной комиссии | с 02.11по  25.11.17 г. | | Леонтьева В.В. |
|  | Изготовление пригласительных билетов | с 09.11по 10.11.17 г. | | Матвеева Ю.М. |
|  | Составление списка приглашенных, приглашение гостей, спонсоров на закрытие Конкурса | с 01.11 по  20. 11.17 г. | | Игнатова Л.М.,  Гараева В.С. |
|  | Разработка сценария конкурса (открытие и закрытие), репетиции | с 01.11.17 г. | | Семенова Р.В. |
|  | Составление разнарядки (участники, группа поддержки, представители образовательных учреждений) на открытие и закрытие Конкурса, приглашение (телефонограмма) | 10.11 по 30.11.17 г. | | Леонтьева В.В.  Матвеева Ю.М. |
|  | Инструктирование членов конкурсной комиссии | 24.11.17 г. | | Леонтьева В.В. |
|  | Приобретение канцтоваров, папок | до 10.11.17 г. | | Катренко С.В.,  Матвеева Ю.М. |
|  | Приглашение представителей средств массовой информации для освещения хода Конкурса | до 22.11.17 г. | | Гараева В.С. |
|  | Подготовка наград для победителей и участников Конкурса (дипломы, денежные премии, ценные подарки, цветы) | с 20.11 по 23.11.17 г. | | Полищук Е.В.,  Сороковикова С.Ю..  Гараева В.С. |
|  | Подготовка информационного Вестника о Конкурсе | в течение конкурсной недели | | Бирюкова А.Л. |
|  | Публикация информации о Конкурсе на сайте департамента образования и сайте методического кабинета | ноябрь | | Игнатова Л.М.,  Леонтьева В.В. |
|  | Церемония закрытия конкурса. Награждение победителей. | | 01.12.17 г. | Кутилова Е.А. |